**แผนปฏิบัติการของเครือข่าย ทันตกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

**ปีงบประมาณ 2557**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เรื่องหรือนโยบาย** | **วัตถุประสงค์** | **แผนงาน/โครงการ** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **แหล่งของเงินงบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุม ประชากรสามารถเข้าถึงบริการได้พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย | 1. ลดความแออัดของการบริการในโรงพยาบาลเขตเมือง
 | 1.1จัดให้มีทันตแพทย์ประจำหรือหมุนเวียนในศสม.และรพ.สต.แม่ข่าย(P1)1.2จัดให้มีทันตาภิบาลปฏิบัติงานประจำในศสม.และรพ.สต.แม่ข่าย(P1) | 1.1จำนวนศสม.มีทันตแพทย์ประจำหรือหมุนเวียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1ครั้ง1.2จำนวนศสม.มีทันตภิบาลประจำ | ร้อยละ 50ร้อยละ 50 | ค่าตอบแทนทันตาภิบาล | เงินบำรุงของหน่วยบริการ | ตค.56-กย.57 | ทุกCUP |
|  | 1. ลดระยะเวลาการรอคิวรับบริการการรักษาคลองรากฟัน, ฟันเทียมถอดได้และผ่าตัดฟันคุด
 | 2.1โรงพยาบาลทุกแห่งให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยบริการ2.2เปิดบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการในโรงพยาบาลทุกแห่ง | 2.1จำนวนโรงพยาบาลที่สามารถจัดบริการได้2.2จำนวนโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการได้ | ร้อยละ 50ร้อยละ 50 |  | เงินบำรุงของหน่วยบริการ | ตค.56-กย.57 | ทุกCUP |
|  | 1. เพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันและการรักษาพื้นฐานในเขตชนบท
 | 3.1ทันตาภิบาลหมุนเวียนใน รพ.สต.อย่างน้อย สัปดาห์ละ1วัน โดยทันตาภิบาล1 คนปฏิบัติการครอบคลุมอย่างน้อย2รพ.สต | 3.1จำนวนรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลหมุนเวียน | มากกว่าร้อยละ 50 | ค่าตอบแทนทันตาภิบาล | เงินบำรุงของหน่วยบริการ |  | ทุกCUP |
|  | 1. ประชาชนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันตามกลุ่มอายุหลัก โดยเน้นในกลุ่ม ANC WCC กลุ่มอายุ 3-5ปี และกลุ่มประถมศึกษา
 | 4.1หน่วยบริการทุกแห่งให้บริการทันตกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน | 4.1ร้อยละของโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี  4.2ความครอบคลุมของประชากร | ไม่เกินร้อยละ 57ร้อยละ 50 | งบส่งเสริมป้องกันฯ | สปสช. | ตค.56-กย.57 | ทุกCUP |
|  | 1. มีการจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยส่งต่อผู้ป่วยทันตกรรมภายในเครือข่าย
 | 5.1พัฒนาคุณภาพของบริการทันตกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละระดับ5.2รองรับการส่งต่อจากรพ.สต.และศสม.5.3รองรับการส่งต่อจากรพท./รพช. | 5.1หน่วยบริการมีบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน5.2รพศ.,รพท.,รพช. รับส่งต่อจาก รพ.สต./ศสม.-รพศ. รับส่งต่อจาก รพท./รพช. | ร้อยละ 50ร้อยละ 100ร้อยละ 100 |  | เงินบำรุงของหน่วยบริการ-- | ตค.56-กย.57 | ทุกCUPรพ.ทุกแห่งรพศ. |
|  | 1. มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
 | 6.1มีการจ้างทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตกรรม ในศสม. ,รพ.สต.และโรงพยาบาลทุกแห่ง6.2การจัดสรรทรัพยากรที่ดี | 6.1ทันตบุคลากรได้รับค่าตอบแทน6.2เครื่องมือและบุคลากรได้รับการจัดการที่เหมาะสม | ร้อยละ 100ร้อยละ100 | ค่าตอบแทนทันตบุคลากรทุกคน | เงินบำรุงของหน่วยบริการ | ตค.56-กย.57 | ทุกCUP |