**สรุปสาระสำคัญการประชุม**

 **เรื่อง การจัดระบบข้อมูลและติดตามประเมินผลเอดส์**

**วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมหน้ามุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

ประธาน นางนัยนา เนตรทิพย์

ผู้เข้าประชุม คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดระบบข้อมูล ได้แก่ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ รพ.พระนครศรีอยุธยาและศูนย์ปฏิบัติครอบครัวฯ รพ.เสนา รพ.ลาดบัวหลวงและรพ.บางปะอิน

ผู้รับผิดชอบงาน นางนัยนา เนตรทิพย์

วัตถุประสงค์ ๑.ติดตามผลการดำเนินงานเอดส์ /โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 ๒.วางแผนการดำเนินงานและพัฒนาระบบข้อมูล RTCM Plus

**สรุปสาระสำคัญ/มติที่ประชุม**

๑ . สรุปประเด็นที่ต้องติดตามผลการดำเนินงาน

 - การดำเนินงานงบประมาณป้องกันเอดส์ งบประมาณเอดส์ ของ สปสช.เป้าหมายเข้าถึง คือ MSM/TG ๒๔๖คน FSW๑๓๐ คน นอกจากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้ว ต้องได้รับบริการ คือ การค้นหาให้การปรึกษา และแจกถุงยางอนามัย(Reached) ๑๐๐ % แล้ว ต้องได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบ VCT (Recruited) ไม่น้อยกว่า ๘๐ % ได้รับการตรวจ HIV ไม่น้อยกว่า ๗๐ % ของเป้าหมาย Reachได้รับการติดตามให้กลับมาตรวจซ้ำ (Retain) ไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของTest ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า ๕๐ % ของ Reached

 - งบประมาณ สปสช. ซึ่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและเสนา เป็นผู้รับงบประมาณ แต่จะดำเนินงานครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยแบ่งการทำงานเป็น ๒ เขตๆละ ๘ อำเภอ ค้นหากลุ่มเป้าหมายร่วมกัน

๒. การเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบ โดย ข้อมูลที่รายงานจะถูกตรวจสอบ จากระบบรายงาน RTCM Plus

ซึ่งจะดู การเข้าถึง(Reached) และการเข้าสู่ระบบ(Recruited) ส่วนการตรวจ(Test) และติดตามในระบบ(Treat/Retain) จะอยู่ในโปรแกรม NAP Plus ของสปสช. โดยใช้ ID เลข ๑๓ หลัก ทั้ง ๒ ระบบมาตรวจสอบ ว่าเชื่อมโยงคนเดียวกันหรือไม่

 - การตรวจ HIV รายใหม่ ให้คัดรอง STis ไวรัสตับ B ไวรัสตับ C ด้วย ส่วนผู้ติดเชื้อแล้ว ตรวจปีละ ๑ ครั้ง

๓. วางแผนการดำเนินงานเจาะโลหิตในผู้ต้องขัง ๔ เรือนจำ เป้าหมาย ๓,๔๖๘ คน

**ปัญหา/แนวทางแก้ไข**

๑.มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรม RTCM Plus ยังมีปัญหาหลายจุด

 - คณะทำงานจะลงไปติดตาม และ/หรือสอบถามปัญหากันใน LINE กลุ่ม

๒.การเก็บข้อมูลของกลุ่มประชากรหลัก (MSM/FSW/Prisoner) เมื่อเข้ามารับบริการอาจไปที่แผนกอื่น

 - โรงพยาบาลแต่ละแห่ง ต้องประชาสัมพันธ์ให้แผนกอื่นๆ บันทึกกลุ่มเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน

 สามารถตามข้อมูลได้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ

 -ให้ผู้ประสานงานโครงการกองทุนโลก ติดตามรายงานทุกเดือน หากทุกวันที่ ๕ ของเดือนไม่ส่งรายงาน

ต้องติดตาม หากมีปัญหาในเรื่องโปรแกรมการรายงาน จะลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไข

 นางนัยนา เนตรทิพย์ บันทึก

 นายทรงวุฒิ กระจ่างเย่า ตรวจ