**แผนปฏิบัติการ**

**กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า**

**สถานการณ์และความจำเป็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา**

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ผู้ที่ติดเชื้อหากแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ครบชุด ตามกำหนดนัด โดยกลุ่มประเทศในสมาชิกอาเซียนกำหนดไว้ให้พื้นที่ในภูมิภาคปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)

ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ยังพบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ แม้ว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงจาก ๒๔ รายในปี ๒๕๕๒ เหลือ ๖ รายในปี ๒๕๕๘ แต่เพิ่มขึ้นเป็น ๑๔ ราย ในปี ๒๕๕๙ สำหรับปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม มีผู้เสียชีวิต ๑๑ ราย ซึ่งร้อยละ ๙๐.๙๑ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สอดคล้องกับการประเมินความรู้ประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า ร้อยละ ๖๐ คิดว่า คนที่มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า รักษาหายได้ และมีเพียง ๑ ใน ๓ ที่ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และในปี ๒๕๖๐ มีจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรค ที่บันทึกอยู่ในระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร.36 จำนวน ๒๖๒,๓๘๗ ราย นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ มีจำนวนผู้ฉีดวัคซีนไม่ครบชุดจำนวน ๑๙,๔๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๘ จากมาตรการ การติดตามผู้สัมผัสสัตว์พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า สามารถดำเนินการติดตามผู้สัมผัส ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ผนวกกับสถานการณ์การเกิดโรคในสัตว์ พบว่าในปี ๒๕๖๐ พบการเกิดโรคในสัตว์ในพื้นที่ ๔๒ จังหวัด จำนวน ๘๓๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗ โดยพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากระจายทั่วทั้งประเทศ จังหวัดที่พบมากสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ร้อยเอ็ด สงขลา ชลบุรี บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา และมุกดาหาร เป็นสุนัข-แมวที่มีเจ้าของ ร้อยละ ๔๙.๐๒ ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ ๓๗.๔๒ และไม่ทราบประวัติ ร้อยละ ๑๓.๕๖ ดำเนินงานโดยกรมปศุสัตว์และกรมปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพบว่า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั้งหมด ๒,๗๐๐,๖๔๖ ตัว ผ่าตัดทำหมันได้ ๑๔๓,๑๔๖ ตัว จากเป้าหมาย ๘๐,๐๐๐ ตัว

สำหรับข้อมูลในปี ๒๕๖๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๑ พบหัวสุนัขบวก จำนวน ๑๐ หัว ไม่มีผู้เสียชีวิตในคน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังมีความเสี่ยงพบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ จึงมีโครงการบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**วัตถุประสงค์**

เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย และจำนวนหัวสัตว์ที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

**เป้าหมาย\***

เป้าหมายภาพรวม: ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ภายใน ปี ๒๕๖๓

**ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย** | **ปี ๒๕๖๒** | **ปี ๒๕๖๓** | **ปี ๒๕๖๔** |
| จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย(ราย) | ๐ | ๐ | ๐ |
| ร้อยละของผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าที่ได้รับวัคซีนป้องกัน  โรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางเวชปฏิบัติ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |
| **เป้าหมายตามยุทธศาสตร์\*** | **ปี ๒๕๖๒** | **ปี ๒๕๖๓** | **ปี ๒๕๖๔** |
| การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์รอบจุดเกิดรัศมี ๓ กิโลเมตร | ๑๐๐% | ๑๐๐% | ๑๐๐% |
| การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสุนัข | ๘๐ % | ๑๐๐% | ๑๐๐% |
| การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขจรจัดในพื้นที่เสี่ยง | ๑๐๐% | ๑๐๐% | ๑๐๐% |
| การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขอื่นๆ | ๕๐% | ๕๐% | ๕๐% |
| ผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางเวชปฏิบัติ | ๑๐๐% | ๑๐๐ % | ๑๐๐ % |
| จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ราย) | ๐ | ๐ | ๐ |
| การให้ความรู้ประชาชน/ ผลิตสื่อ/ โลโก้โครงการ | ๑๐๐% | ๑๐๐% | ๑๐๐% |
| อำเภอเสี่ยงมีการดำเนินการตามแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามมาตรการเชิงรุกที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด | ๑๐๐% | ๑๐๐% | ๑๐๐% |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงและในพื้นที่อื่นๆ | ๗๐% | ๘๐% | ๘๐% |
| มีการบูรณาการและบริหารจัดการข้อมูล โดยมีระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ | มี | มี | มี |
| มีการบูรณาการและบริหารจัดการข้อมูล โดยมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ | มี | มี | มี |

**การติดตามและประเมินผล**

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการในระดับพื้นที่ของจังหวัด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปพระนครศรีอยุธยา

**ผู้รับผิดชอบ**

หน่วยงานหลัก

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)/ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)/

โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)/โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต)

โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (ปศจ.)/ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (ปศอ.)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน

ท้องถิ่น/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

หน่วยสนับสนุน

โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี

**สรุปแนวทางการดำเนินการ/ กิจกรรมโครงการ** (ดังตารางสรุป)

| **มาตรการ/กิจกรรม** | **กรอบระยะเวลา** | | | | | | | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** | **วงเงิน** | | **เป้าหมาย** | | | **ตัวชี้วัด** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **๒๕๖๒** | | | | **๒๕๖๓** | | | | **๒๕๖๔** | | | |
| **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **(บาท)** | **แหล่งเงิน** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** |
| **มาตรการที่ ๑ พัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ทุกระดับ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ ประชุมหารือ ซ้อมแผน และติดตามประเมินผล | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ/ปศุสัตว์ | ๑๐,๐๐๐ | กรม  ปศุสัตว์ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ร้อยละเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอได้รับการประชุมหารือและซ้อมแผน |
| ๑.๒ ฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ปศุสัตว์จังหวัด | ๑๐,๐๐๐ | กรม  ปศุสัตว์ | ๓๑๔ | ๓๑๔ | ๓๑๔ | จำนวนของอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมด้านโรคพิษสุนัขบ้า |
| ๑.๓ ประชุมคณะกรรม  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อบูรณาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ปศุสัตว์จังหวัด | ๒๐,๐๐๐ | กรม  ปศุสัตว์ | ๕ | ๕ | ๕ | จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการฯ /ปี |
| กิจกรรมหลักที่ ๒ การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกโดยการส่งตัวอย่างหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในทุกพื้นที่ อปท. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ปศุสัตว์จังหวัด | - | กรมปศุสัตว์ | ๒๖๐ | ๒๖๐ | ๒๖๐ | ผลการตรวจไม่พบเชื้อในทุกตัวอย่างที่ส่งตรวจ |
| กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ บริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด |  | กรมปศุสัตว์ |  |  |  |  |
| ๓.๑.๑ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรค ให้ครอบคลุมจำนวน สุนัข-แมว ร้อยละ ๑๐๐ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | - | กรม  ปศุสัตว์ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนสุนัข-แมวที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่เกิดโรคได้รับการฉีดวัคซีน |
| ๓.๑.๒ ขอความร่วมมือการดำเนินฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั่วไปให้ครอบคลุมจำนวนสุนัข-แมว | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | - | กรมปศุสัตว์ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสุนัข-แมวที่ขึ้นทะเบียน |
| ๓.๒ บริหารจัดการเพื่อควบคุมและลดจำนวน สุนัขและแมว | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | - | กรมปศุสัตว์ |  |  |  |  |
| ๓.๒.๑ การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ไม่มีเจ้าของหรือสุนัข-แมวมีเจ้าของ ด้อยโอกาส จำนวน ๓๕๐๐ ตัว | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | - | ปศุสัตว์จังหวัด/กรมปศุสัตว์ | ๓๕๐๐ | ๓๕๐๐ | ๓๕๐๐ | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการทำหมัน ๓๕๐๐ ตัวต่อปี |
| กิจกรรมหลักที่ ๔ ส่งเสริมการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ บริหารจัดการที่กักสำหรับสัตว์ที่ถูกกัด สัตว์ที่สัมผัสโรคและสัตว์กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เกิดโรคเพื่อให้ได้รับการฉีดวัคซีนและการเคลื่อนย้าย อย่างมีประสิทธิภาพ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | - | กรมปศุสัตว์ | ๑ | ๑ | ๑ | จังหวัดมีวัสดุอุปกรณ์ ในการกักสัตว์สงสัยแบบเคลื่อนที่ |
| กิจกรรมหลักที่ ๕ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ./ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | - | สสจ./ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | ร้อยละของประชาชนมีความรู้ ทัศนคติที่ดี และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามสื่อที่เผยแพร่ |
| กิจกรรมหลักที่ ๖ ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ./ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | - | สสจ./ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | ๘๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ด้านกฎหมาย |
| **มาตรการที่ ๒ การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์พักพิงสัตว์และใช้ผลงานวิจัยการพัฒนาระบบมาตรฐานศูนย์พักพิงเป็นแนวทางและดำเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ต้นแบบจังหวัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -จังหวัด | - | สสจ./ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | ๑ | ๑ | ๑ | มีศูนย์พักพิงสุนัขที่มีมาตรฐาน |
| **มาตรการที่ ๓ การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ ๑ การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในคน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ พัฒนาระบบรายงานโรคพิษสุนัขบ้า | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ. | - | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑ | ๑ | ๑ | มีระบบฐานข้อมูลผู้มารับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (ร.๓๖) และ ข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (การถูกสัตว์กัด และ/หรือ การรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) |
| ๑.๒ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) เพื่อชี้เป้าเตือนภัย | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ. | ๓๐,๐๐๐ | สสจ. | ๘๐ คน | ๘๐ คน | ๘๐ คน | -ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๗๐) - รพ./สสอ./สถานบริการสุขภาพมีผู้รับผิดชอบ |
| ๑.๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อการสอบสวนควบคุมและค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ./ปศุสัตว์ | - | สสจ./ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | ร้อยละชองผู้เข้าอบรมที่มีระดับความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด |
| ๑.๔ ประชุมจัดทำแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับพื้นที่ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ./ปศุสัตว์ | - | สสจ./ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ร้อยละของอำเภอเสี่ยง/จังหวัดเสี่ยงที่มีแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ครอบคลุมกิจกรรมตามมาตรการเร่งรัดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) |
| กิจกรรมหลักที่ ๒ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ. | - | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | อำเภอและจังหวัดเสี่ยง | อำเภอและจังหวัดเสี่ยง | อำเภอและจังหวัดเสี่ยง | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๒.๒ จัดหาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันโรคล่วงหน้า สำหรับบุคลากรและอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ. | ขอรับสนับสนุนจากส่วนกลาง | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | อำเภอเสี่ยง และ จังหวัดเสี่ยง | อำเภอเสี่ยง และ จังหวัดเสี่ยง | อำเภอเสี่ยง และ จังหวัดเสี่ยง | บุคลากรและอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันโรคล่วงหน้า |
| กิจกรรมหลักที่ ๓ การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ ค้นหาติดตาม การรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (ในคน) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ. | - | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ร้อยละของผู้สัมผัสโรคสัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางเวชปฏิบัติ |
| ๓.๒ สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน เพื่อควบคุมโรค สำหรับพื้นที่มีสัตว์ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า หรือ พื้นที่มีผู้สงสัย/เสียชีวิต | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ. | ขอรับสนับสนุนจากส่วนกลาง | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | อำเภอและจังหวัดเสี่ยง | อำเภอและจังหวัดเสี่ยง | อำเภอและจังหวัดเสี่ยง | จำนวนวัคซีน/ อิมมูโนโกบูลิน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับการสนับสนุน |
| กิจกรรมหลักที่ ๔ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๓ บูรณาการแผนงานโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อ โรคติดต่อระดับจังหวัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ. | - | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | ๑  แผน | ๑  แผน | ๑  แผน | จำนวนแผนปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อ |
| กิจกรรมหลักที่ ๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑. จัดทำโปสเตอร์ - สื่อโรคพิษสุนัขบ้า | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ./ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถื่นจังหวัด | - | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | ทุกหน่วย  งาน | ทุกหน่วย  งาน | ทุกหน่วย  งาน | จำนวนสื่อที่ได้รับการเผยแพร่ |
| ๕.๒.๑ กิจกรรม/เผยแพร่โครงการฯ/รณรงค์ให้ความรู้ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ/ปศุสัตว์/ท้องถิ่น | - | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | จำนวนกิจกรรม |
| ๕.๒.๕ จัดทำ/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ประชาชนเพื่อสนองโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ/ปศุสัตว์/ศึกษา/ประชา  สัมพันธ์/ท้องถิ่น | - | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | ทุกหน่วย  งาน | ทุกหน่วย  งาน | ทุกหน่วย  งาน | จำนวนสื่อ/ จำนวนครั้ง |
| ๕.๒.๖ ร่วมจัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสนองโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สสจ./ปศุสัตว์/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | จำนวนกิจกรรม |
| **มาตรการที่ ๔ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ ๑ จัดทำแผนบูรณาการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัดฯ | - | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | อปท. ๑๕๗ แห่ง | อปท. ๑๕๗ แห่ง | อปท. ๑๕๗ แห่ง | บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯตามเป้าหมาย |
| กิจกรรมหลักที่ ๒ ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบัญญัติท้องถิ่นรวมทั้งการสร้างจิตสำนึก  ต่อส่วนรวม | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ท้องถิ่นจังหวัด  /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนในอปท. ๑๕๗ แห่ง | ประชาชนในอปท.๑๕๗ แห่ง | ประชาชนในอปท. ๑๕๗ แห่ง | ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า |
| ๒.๒ โครงการเร่งรัดการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ท้องถิ่น | - | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | อปท. ๑๕๗ แห่ง | อปท. ๑๕๗ แห่ง | อปท. ๑๕๗  แห่ง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ |
| กิจกรรมหลักที่ ๓ สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลสุนัข/ แมว ในชุมชนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ปศุสัตว์/ท้องถิ่น | - | หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง | ๗๐ | ๘๐ | ๘๐ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานฯ |

หมายเหตุ: ๑. จังหวัดเสี่ยงหมายถึง

๑.๑) มีผู้เสียชีวิต (ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี)

๑.๒) สัตว์พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในเกณฑ์สูง

๑.๓) จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๒. อำเภอเสี่ยง หมายถึง อำเภอที่สัตว์ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ ๑หัวขึ้นไป

๓. พื้นที่เฝ้าระวัง หมายถึงพื้นที่ยังไม่มีข้อมูลการเกิดโรคทั้งในคนและสัตว์