## บางปะอิน
แผนปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางปะอิน
ลำดับ | วันเดือนปี | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | สถานที่ | ผู้รับผิดชอบ
1 | 6 ตค.2565 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ | ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย | หมู่ที่ 1 , 2 ,3 | จนท.กลุ่มงานบริการด้าน
2 | 7 ตค.2565 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ | /ได้รับความเดือดร้อน | หมู่ที่ 4 , 5 , 12 | ปฐมภูมิและองค์รวม
3 | 10 ตค.2565 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ | พื้นที่ต.บ้านเลน | หมู่ที่ 6 , 7 , 8
4 | 17 ตค.2565 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 9, 10 ,11
5 | 20 ตค.2565 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 1,2,3
6 | 21 ตค.2565 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 4,5,12
7 | 24 ตค.2565 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 6,7,8
8 | 27 ตค.2565 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 9,10,11
9 | 28 ตค.2565 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 1,2
10 | 31 ตค.2565 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 3,4
11 | 3 พย.65 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 5,12
12 | 4 พย.65 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 6,7
13 | 7 พย.65 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 8,9
14 | 10 พย.65 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 10,11
15 | 11 พย.65 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 1,2
16 | 14 พย.65 | ออกจ่ายยาหน่วยปฐมพยาบาลฯ/เยี่ยมบ้านผป.ติดเตียง/ผู้พิการ |  | หมู่ที่ 3,4
*** หมายเหตุ แผนการดำเนินงาน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ฯ และความเร่งด่วนการให้ความช่วยเหลือฯ
แผนปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางปะอิน
ลำดับ | วันเดือนปี | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | สถานที่ | ผู้รับผิดชอบ
19 | 10 พย.2565 | เยี่ยมบ้าน |  | หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 12
20 | 14 พย.2565 | เยี่ยมบ้าน |  | หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9
21 | 17 พย.2565 | เยี่ยมบ้าน |  | หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11
22 | 21 พย.2565 | เยี่ยมบ้าน |  | หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
23 | 24 พย.2565 | เยี่ยมบ้าน |  | หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4
24 | 29 พย.2565 | เยี่ยมบ้าน |  | หมู่ที่ 6 หมุ่ที่ 7
| ***หมายเหตุ | แผนการดำเนินงาน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ความเร่งด่วน